## 绩效目标自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 46000022T000000776132-海口美兰国际机场二期扩建工程
主管部门 |  | 省国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 省国有资产监督管理委员会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101328.2 | 101328.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97500 | 97500 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 3828.2 | 3828.2 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成绿化及景观照明工程，完成跑道及联络道投运整改工程，启动物资仓库、特种车库等缓建项目建设前期设计咨询工作，完成工作区管网、污水站结算工作，完成飞行区场道及附属工程2标段结算工作，完成道路及桥梁工作结算工作。安检业务等部分缓建项目计划2022年动工建设外，飞行区工程、航战区工程及配套区工程2021年底全部通过竣工验收和行业验收，2021年12月份投入运营。 |  |  |  | 已经完成绿化及景观照明工程和跑道及联络道投运整改工程，已启动物资仓库、特种车库等缓建项目建设前期设计咨询工作，已完成工作区管网、污水站结算工作，已完成飞行区场道及附属工程2标段结算工作，已完成道路及桥梁工作结算工作。已经启动航空食品及机供品工程、物资仓库、安检业务等部分缓建项目建设，飞行区工程、航战区工程及配套区工程已经全部通过竣工验收和行业验收，并于2021年12月2日投入运营。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 投运整改及绿化景观工程计划完成率 | 100 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 投运整改及时率及总体目标工程结算率 | 100 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过相关行业竣工验收 | 95 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入年增长率 | 95 | 100% | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | ASQ旅客满意度同规模组区域最佳机场，提升旅客满意度。 | 100 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | SKYTRAX五星机场创建工作，打造海南省自由贸易港窗口形象靓丽名片 | 100 | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费用成本节约率 | 0.01 | 0.015% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet1
问题 | A | B | C | D | E | 合计 | 选项a得10分、b得8分、c得6分、d得2分、e得0分，平均得分90.4分
Q1.您对该项目建设及时性评价如何：
£a.非常满意 □b.满意 □c.一般 £d.不满意 □e.很不满意 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 | 60
Q2.您对该项目建设设计时速及其安全性评价如何：
□a.非常满意 □b.满意 □c.一般 □d.不满意 □e.很不满意 | 24 | 30 | 6 | 0 | 0 | 60
Q3.您对该项目建设出行的舒适度评价如何：
□a.非常满意 □b.满意 □c.一般 □d.不满意 □e.很不满意 | 45 | 12 | 3 | 0 | 0 | 60
Q4.您对该项目建成后出行更加方便的满意度如何：
□a.非常方便 □b.比较方便 □c.方便 £d.不方便 □e.很不方便 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
Q5.您认为该项目建设效率如何：
□a.非常满意 □b.满意 □c.一般 □d.不满意 □e.很不满意 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60
Q6.您认为该项目建设对当地经济发展的促进作用是否明显：
□a.非常明显 □b.比较明显 □c.一般 □d.不明显 □e.不促进 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
Q7.您对该项目建设后对周边环境的满意度如何：
□a.非常满意 □b.满意 □c.一般 □d.不满意 □e.很不满意 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60
Q8.您认为该项目建设对海南省经济发展的促进作用是否明显：
□a.非常了解 □b.了解 □c.一般 □d.听说过但未使用 □e.没听说过 | 40 | 10 | 5 | 5 |  | 60
Q9.您认为该项目建设对提高旅客流量影响如何：
□a.非常明显 □b.比较明显 □c.一般 □d.不明显 □e.不促进 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60
Q10.您对该项目建设的政策是否满意：
□a.非常满意 □b.满意 □c.一般 □d.不满意 □e.很不满意 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60
合计 | 396 | 130 | 69 | 5 | 0 | 600
得分 | 3960 | 1040 | 414 | 10 |  | 5424
平均分 | 66 | 17.3333 | 6.9 | 0.16667 | 0 | 90.4