## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000776132-海口美兰国际机场二期扩建工程 |  |  | 填报人: | 刘先云 |  |  | 联系方式: | 68689526 |  |  |  |  | 1502272D0A3CBD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 515-省国有资产监督管理委员会 |  |  | 实施单位: | 515001-省国有资产监督管理委员会本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | ttp://gzw.hainan.gov.cn/zwgk_23509/gkbz/zfxxgkml/newxxgkzl.html?Cla
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 142000000 | 142000000 |  | 142000000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 142000000 | 142000000 |  | 142000000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成绿化及景观照明工程，完成跑道及联络道投运整改工程，启动物质仓库、特种车库等缓建项目建设前期设计咨询工作，完成工作区管网、污水站结算工作，完成飞行区场道及附属工程2标段结算工作，完成道路及桥梁工作结算工作。 |  |  |  |  | 完成绿化及景观照明工程，完成跑道及联络道投运整改工程，启动物质仓库、特种车库等缓建项目建设前期设计咨询工作，完成工作区管网、污水站结算工作，完成飞行区场道及附属工程2标段结算工作，完成道路及桥梁工作结算工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 投运整改及绿化景观工程计划完成率 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 投运整改及时率及总体目标工程结算率 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | ASQ旅客满意度同规模组区域最佳机场，提升旅客满意度。 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | SKYTRAX五星机场创建工作，打造海南省自由贸易港窗口形象靓丽名片 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费用成本节约率 |  | ≥ | 0.01 | % | 0.01 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100