## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001257874-央企信息服务平台 |  |  | 填报人: | 刘先云 |  |  | 联系方式: | 13976981312 |  |  |  |  | 2BA1717EEF93D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 515-省国有资产监督管理委员会 |  |  | 实施单位: | 515001-省国有资产监督管理委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1646000 |  | 1645997.45 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 1646000 |  | 1645997.45 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1、项目计划于2024年7月完成项目初验，2024年10月完成终验并交付用户使用。2、完成本年度的项目资金款项的支付。3、全年故障时间≤50小时，故障处理1小时内响应，3小时内到现场，并保证原有系统和数据不受影响。4、系统使用人员满意度≥80%。 |  |  |  |  | 1、项目计划于2024年7月完成项目初验，2024年10月完成终验并交付用户使用。2、完成本年度的项目资金款项的支付。3、全年故障时间≤50小时，故障处理1小时内响应，3小时内到现场，并保证原有系统和数据不受影响。4、系统使用人员满意度≥80%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 全年故障时间 |  | ≤ | 50 | 小时 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 质量指标 | 新建（购）系统验收通过率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
产出指标 | 时效指标 | 故障处理人员到达现场时间 |  | ≤ | 3 | 小时 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 故障处理响应时间 |  | ≤ | 60 | 分钟 | 20 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
效益指标 | 生态效益指标 | 主页点击量 |  | ≥ | 3000 | 次/年 | 10000 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统用户满意度 |  | ≥ | 80 | % | 85 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100