项目支出绩效自评报告 
 
 
一、项目概况    
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容  
海南省北以琼州海峡与广东省划界，西隔北部湾与越南相望，东面和南面在南海中与菲律宾、文莱、印度尼西亚和马来西亚为邻，是往来印度洋和太平洋的海上交通要冲，也是连接东北亚和东南亚的区域中心。海口市作为海南省省会，是国家“一带一路”战略支点城市，海南自由贸易港核心城市，北部湾城市群重要节点城市，国际性综合交通枢纽城市、区域性现代服务业高地、全国滨海旅游目的地，是海南省政治、经济、科技和文化中心。全市总面积3119平方公里，其中陆地面积2289平方公里，海域面积830平方公里，分设秀英、龙华、琼山、美兰4个辖区，2023年，海口市实现地区生产总值2,358.44亿元，常住总人口约300万人。
海口美兰国际机场（以下简称“美兰机场”）位于海口市东南方向的美兰区，距市中心直线距离约15千米。1999年5月，美兰机场正式通航，飞行区等级指标为4E，可满足波音747-400等大型飞机的起降要求，建有1条长3600米、宽45米的跑道，1条平行滑行道、2条垂直联络滑行道等；10万平方米的T1航站楼等。
为适应美兰机场航空业务量增长的需求，促进海口市及海南省经济社会及旅游业持续发展，完善区域综合交通运输体系，2009年提出建设海口美兰国际机场二期扩建工程，2012年取得国家发改委关于项目建议书的批复，2015年取得国家发改委关于可行性研究报告的批复，2016年2月、10月分别获得飞行区工程、航站楼及配套和供油工程的初步设计及概算批复。2018年2月12日，中国民用航空中南地区管理局、海南省发展和改革委员会联合批复《关于海口美兰国际机场二期扩建工程重大设计变更及概算调整的批复》（民航中南局[2018]54号），总投资确定为148.30亿元（其中：工程费用1,014,311 万元，工程建设其他费用332,804 万元，基本预备费55,280万元，建设期贷款利息80,600万元）。项目于2016年9月6日开工建设，2021年12月2日正式通航投运。项目建成后美兰机场成为连接东南沿海和东南亚黄金航道的区域枢纽，整合了航空、铁路、公路等多种交通方式，成为连接岛内岛外便捷高效的综合交通中心。
未来，美兰机场将打造面向太平洋、印度洋的航空区域门户枢纽，为海南自贸港构建便捷的空中运输通道。美兰机场持续拓展和优化航线网络，“十四五”期间将实现国内客运航线省会机场全覆盖、重点城市航班公交化、中小城市航班通达性显著增强，加快拓展国际航空市场，充分利用航权开放优势完善国际航线网络结构，同时持续开发通程航线，提升中转便利化水平；进一步优化口岸通关效率，提升通关便利服务，实现国际货运口岸全资质开放；完善综合交通配套设施建设，深挖机场商业潜力，加快综合交通国际枢纽建设。
预算单位 省国有资产监督管理委员会本级 的项目 美兰机场二期扩建项目回购属于部门项目
主管部门为省国有资产监督管理委员会
项目负责人为：孔祥波
联系电话：68689526
[bookmark: OLE_LINK1]项目概述如下：美兰机场二期扩建项目回购。海南省发展控股有限公司（简称海南控股）2015年-2016年分批申请承接国家发展改革委专项建设基金（简称“专项建设基金”）12.84亿元，用于美兰机场二期扩建项目建设。专项建设基金由国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）以明股实债形式投入项目公司海口美兰国际机场有限责任公司用于项目建设，对应的股权由海南控股负责逐年回购并支付投资收益，相关资金由省财政厅逐年纳入政府预算安排。2022年，海南控股与国开基金、海南省机场投资管理有限公司（简称省机场投资公司）等签订《股权投资变更协议》，约定股权回购及支付投资收益的责任主体由海南控股变更为省机场投资公司，省机场投资公司继续履行股权回购及支付投资收益的责任，资金仍由省财政厅安排。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标："国开发展基金以股权投资的形式，共计出资12.84亿元用于美兰机场二期扩建项目建设，按合同约定本息支付计划，完成2024年还本付息。国开发展基金以股权投资的形式，共计出资12.84亿元用于美兰机场二期扩建项目建设，按合同约定2020年至2035年逐年还本付息。根据财政要求，须于2028年以前还清该笔款项。目标1：按2026年还清该笔款项为目标，确保按省财政要求完成该笔款项清偿工作，并确保政府及企业公众信用。" 
2025年年度目标是"国开发展基金以股权投资的形式，共计出资12.84亿元用于美兰机场二期扩建项目建设，按合同约定本息支付计划，完成2023年还本付息。国开发展基金以股权投资的形式，共计出资12.84亿元用于美兰机场二期扩建项目建设，按合同约定2020年至2035年逐年还本付息。根据财政要求，须于2028年以前还清该笔款项。
目标1：2025年提前偿还国开发展基金剩余全部回购本金74930万元，并结清全部投资收益（以银行实际扣款为准），确保按省财政要求完成该笔款项清偿工作。
目标2：及时完成2025年支付股权回购本金及投资收益工作，确保政府及企业公众信用。" 
当年年度目标完成情况：2025年3月21日，省机场投资公司已偿还国开发展基金剩余全部回购本金及结清全部投资收益，完成该笔款项清偿工作。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
2009年1月，民航局与海南省人民政府联合批复了《关于海口美兰国际机场总体规划的批复》（民航函〔2009〕118号）；
2012年3月，国家发展和改革委员会批复了《关于海南省海口美兰国际机场二期扩建工程项目建议书的批复》（发改基础〔2012〕546号）；
2015年6月，国家发展和改革委员会批复了《关于海口美兰国际机场二期扩建工程可行性研究报告的批复》（发改基础〔2015〕1215号）；
2016年2月，民航中南地区管理局与海南省发展和改革委员会联合批复了《关于海口美兰国际机场二期扩建飞行区工程初步设计的批复》（民航中南局〔2016〕31号）；
2016年10月，海南省发展和改革委员会与民航中南地区管理局联合批复了《关于海口美兰国际机场扩建工程航站楼及配套项目和供油工程初步设计及概算的批复》（琼发改审批〔2016〕2429号）；
2018年2月，民航中南地区管理局与海南省发展和改革委员会联合批复了《关于海口美兰国际机场二期扩建工程重大设计变更及概算调整批复》（民航中南局〔2018〕54号）。
项目结果目标是将美兰机场建设成为区域枢纽机场；立足海岛，对接珠三角并辐射南部沿海地区，连接三沙（南沙、中沙和西沙）的空中桥梁；国际旅游岛的门户机场；未来通往东南亚地区的中转机场。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数9300000元，资金总额-全年预算数753965900元，
财政资金-年初预算数9300000元财政资金-全年预算数753965900元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数753965885元，资金总额-执行率100.00%元
其中：
财政资金-全年执行数753965885元，财政资金-执行率100.00%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
1、项目招投标情况
美兰二期工程现已完成了368个合同（其中概算内项目合同共307个、概算外四个新增项目的合同共61个）的招标采购相关工作，并签署了合同，其中180个合同实行了公开招标，勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等均采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。其他合同采用询价、自主采购、单一来源、直接委托方式完成了采购工作。
2、项目调整情况
2015年6月国家发改委批准美兰机场二期扩建工程可行性研究报告，批准机场工程项目估算总投资138.38亿元。
2016年10月民航中南地区管理局、海南省发改委联合批复初步设计及概算，批准机场工程项目概算总投资146.59亿元，调整幅度5.93%。
2018年2月民航中南局批准玉屋溪暗涵排水改道重大设计变更，调整后概算总投资148.2995亿元，与可研估算相比调整幅度7.17%。
3、 完成验收情况
3.1 竣工验收
飞行区工程：
2020年4月15日，飞行区完成竣工验收（第一批次）。本次竣工验收范围为场道工程、助航灯光设施及供电工程、附属建筑单体工程、围界监控系统工程等。
2020年7月17日，飞行区完成竣工验收（第二批次）。本次竣工验收范围为场道工程、助航灯光、站坪照明、供电工程、桥载空调等。
2021年6月17日，飞行区完成竣工验收（第三批次），验收范围包括：货运区安全防范系统，货运区室外围界安防系统，货运区安检设备工程；飞行区目视停放停靠引导系统；飞行区供电工程:现有西灯光站供电系统（高低压柜、变压器及柴发机组）及电力监控系统；飞行区桥载空调（3台）；现有西灯光站扩建工程。
2021年11月5日，飞行区完成竣工验收（第四批次）。本次竣工验收范围为西垂滑场道工程、助航灯光工程、围界安防工程、消防工程等，以及一个F类登机桥。
航站区工程：
2020年8月26日，航站楼完成一标段工程竣工验收。2020年8月26日，航站楼完成二标段工程竣工验收。2020年8月26日，航站楼完成装修竣工验收。
配套工程：
2020年10月30日，综合交通枢纽二期项目1 标段完成竣工验收。2022年1月17日，工程道路及桥梁工程完成竣工验收。2020年11月17日，停车楼及综合交通（换乘）中心工程完成竣工验收。2021年8月24日，新塔台工程完成竣工验收。
3.2 行业验收
飞行区工程行业验收情况。中国民用航空中南地区管理局于2020年9月7日至9日组织了该项目行业验收，并提出了验收整改要求，机场公司对验收委员会提出的问题进行了整改。
航站区工程行业验收情况。中国民用航空中南地区管理局于2020年12月1日至3日组织了美兰二期航站区行业验收，并提出了验收整改要求，机场公司对验收委员会提出的问题进行了整改。
货运区弱电及安检设备等5个工程行业验收情况。中国民用航空中南地区管理局于2021年9月23日组织了美兰二期货运区弱电及安检设备等5个工程行业验收。
西垂滑工程和F类登机桥行业验收情况。中国民用航空中南地区管理局于2021年11月22日组织了美兰机场二期飞行区西垂滑工程、F类登机桥和航站楼四层高舱安检及弱电设备行业验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
1、项目管理制度建设
美兰二期指挥部成立后，先后下发《美兰机场二期扩建指挥部全员绩效考核办法》《美兰机场二期扩建指挥部建设项目报批报建管理办法》《美兰机场二期扩建指挥部设计管理规定》《美兰机场二期扩建指挥部成本管理办法》《美兰机场二期扩建指挥部重大设计变更管理办法》《美兰机场二期扩建指挥部施工组织设计（施工方案）审查制度》《美兰机场二期扩建指挥部公文格式细则》《美兰机场二期扩建指挥部安全管理手册》等一系列制度，涵盖行政、人事、现场施工与设计等方面，同时根据实际情况实时更新制度，建立完善的工程领域管理制度体系，形成指挥部制度闭环管理。
2、 日常检查监督
美兰二期指挥部实行项目负责人管理模式，由项目负责人对工程计划直接负管理责任，督促参建单位落实，另设专人汇总美兰二期工程各子项工程进度计划，编制形成美兰二期总控计划并督办落实，对重要节点性工作、关键线路工作进行重点跟进，形成工单，提前预警项目负责人，确保后续工作衔接有序、总体计划可控。
修订并下发了《美兰机场二期扩建工程指挥部建设项目监理管理办法》《美兰机场二期扩建指挥部工程质量监督管理制度》《美兰机场二期扩建指挥部建设工程资料检查制度》三项核心制度，明确界定了建设、勘察设计、施工、监理以及检测等各参建单位的质量责任与义务，构建起“指挥部——工程部”两级管理模式。由质量安全部承担指挥部质量监督职能。
以日常检查为基础，全面覆盖施工现场并重点监督重要施工节点与关键工序；借助双重检查模式，精准定位质量问题，及时发现并解决隐患；通过季度、年度质量工作会议，对项目过程中出现的管理行为不规范、重点质量隐患问题进行通报；定期开展行业及局方制度宣贯、技术培训等活动，提升参建人员专业素养与质量意识；严格监督整改机制，发现问题即下达整改单并限期整改，监理与建设单位联合监督，形成闭环管理，保障工程质量可控。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
1、项目的经济性分析
1.1项目成本（预算）控制情况
[bookmark: _GoBack]美兰二期国家批复初设概算总投资148.29亿元，其中工程直接费101.43亿元，工程其他费用33.28亿元，预备费5.528亿元，建设期贷款利息8.06亿元。目前动态预测整体成本135.26亿元，控制在国家批准概算总投资范围内。1.2项目成本（预算）节约情况
项目总投资成本节约率约0.09%。
2. 项目的效率性分析
2.1项目的实施进度
飞行区工程、航站区工程、配套区工程、新塔台、综合交通（换乘）中心二期、新增涉铁工程、综合交通枢纽二期工程全部通过竣工验收和行业验收，2021年12月份投入运营。其中，缓建项目特种车库于2024年12月20日竣工验收，物资仓库于2025年10月21日竣工验收，机场办公用房、职工食堂、还建海航酒店、安检业务用房、单身宿舍、航空食品及机供品工程剩余6个缓建项目推进前期工作。
2.2项目完成质量
已完工项目顺利通过竣工验收和行业验收。
3. 项目的效益性分析
3.1项目预期目标完成程度
项目预期目标完成100%。
3.2项目实施对经济和社会的影响
项目建设目标为2025年满足年旅客吞吐量3500万人次、年货邮吞吐量40万吨，满足机场航空业务量快速增长的需要，二期完全投产后，可研报告预测本项目所得税前财务内部收益率为5.9%；带动和促进区域经济发展；促进海南自贸岛和国际旅游岛的建设发展；构建海南综合交通运输体系；全面提升海口美兰国际机场航班保障能力和旅客候机环境，增加国内外航班数量，全面提升服务对象和社会公众满意度。打造海南自贸岛高水平对外开放窗口。
4.项目的可持续性分析
海口美兰国际机场二期扩建指挥部人员编制隶属于海口美兰国际机场有限责任公司，目前划分为综合管理部、计划财务部、成本采购部、总工办、飞行区工程部、航站楼管理部、配套工程部及信息化小组，人员组成包括二期工程建设专职人员以及美兰机场一期部分借调人员。
项目完成后，保留相关职能部门部分人员，保持相关政策不变，完成工程结算、决算以及工程档案归档工作，筹集资金，完成工程结算款支付工作。项目通过竣工验收和行业验收后，相关资产以及人员，统一由海口美兰国际机场管理，负责项目维护保养以及投产运营，确保投资收益最大化，为海南自贸港发展做贡献。
 
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
 

